- Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko

- Termín jednání:		24. 6. 2013

Místo jednání:			kancelář starostky Obecního úřadu Kozolupy, Kozolupy č.p. 147

Účastníci jednání:		viz prezenční listina

- Program jednání:

- Základní informace o komunitním plánování sociálních služeb

- Organizační struktura KPSS na území Mikroregionu Touškovsko

- Harmonogram projektu

- Popis nejbližších aktivit

5.   Různé, diskuze

Obsah a závěry jednání:

- Základní informace o komunitním plánování sociálních služeb

Metodička projektu pí. Eberlová představila přítomným metodu komunitního plánování, která spočívá v zjišťování informací o aktuální nabídce sociálních a souvisejících služeb na daném území a o poptávce po službách, které naopak na tomto území chybí. Poté se  v regionu diskutuje o tom, jak tyto potřebné služby pro občany zajistit s ohledem na možnosti regionu. Z diskuze vycházejí konkrétní návrhy aktivit vedoucí k rozvoji sociálních a souvisejících služeb.  Výstupem procesu je  dokument Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb a také Katalog poskytovatelů sociálních služeb.

- Organizační struktura

První projekt se stejným cílem proběhl v letech 2007–2008 a jeho výstupem je Komunitní plán sociálních služeb v regionu Touškovsko a Nýřansko pro roky 2008–2016. Vzhledem k dlouhému období platnosti plánu a k požadavku zmapovat potřeby občanů mikroregionu týkající se pečovatelské služby probíhá v současné době projekt komunitního plánování sociálních služeb na území Mikroregionu Touškovsko. Práce na projektu započaly v květnu 2013, dokončení je plánováno na červen 2014. Komunitní plánování je realizováno prostřednictvím následující organizační struktury:

- řídící skupina, která má tyto úkoly:

  - dohled nad průběhem projektu

  - připomínkování výstupů z pracovních skupin

  - schvalování jednotlivých částí komunitního plánu  a schválení celého plánu

  - vypořádání připomínek ke komunitnímu plánu

- pracovní skupiny

  - jsou základním prvkem organizační struktury

  - v pracovních skupinách bude probíhat diskuze o nedostatcích a možnostech rozvoje služeb a budou se zde navrhovat konkrétní aktivity

  - budou složeny ze zájemců z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, ze zástupců obcí sdružených v mikroregionu a ze zájemců z řad veřejnosti

  - do jejich činnosti se může zapojit každý, kdo bude mít zájem, tzn. jedná se o otevřené skupiny

  - CpKP navrhuje svolávat pracovní skupiny za účelem projednání jednotlivých témat a podnětů získaných při mapování aktuální sociální situace

- monitorovací tým

  - bude vytvořen z členů pracovních skupin a řídící skupiny v průběhu projektu

  - hlavním úkolem bude stanovit pravidla pro sledování a vyhodnocování naplňování komunitního plánu a jejich realizace v době platnosti komunitního plánu

- realizační tým

  - jeho úkolem je řízení a koordinace projektu, zodpovídá za realizaci jednotlivých činností

  - tvoří jej: koordinátor projektu (Bc. Ondřej Starý, CpKP ZČ, ondrej.stary@cpkp.cz, 774 497 874) metodička projektu (Ing. Tereza Eberlová, CpKP ZČ, tereza.eberlova@cpkp.cz, 775 764 420)  a kontaktní osoba za mikroregion (Ing. Michaela Opltová, starostka obce Kozolupy)

- Harmonogram projektu

Paní Eberlová poté představila přítomným plánovaný časový harmonogram projektu:

  - květen 2013 – červen 2014: informační kampaň

  - květen – září 2013: mapování aktuální sociální situace, vyhodnocení realizace aktivit z komunitního plánu pro Touškovsko a Nýřansko týkajících se Mikroregionu Touškovsko

  - říjen 2013: 1. veřejné setkání

  - listopad 2013 – červen 2014: setkávání pracovních skupin, řídící skupiny, monitorovacího týmu, průzkum potřeb uživatelů soc. služeb, aktualizace katalogu poskytovatelů soc. služeb, vzdělávací a odborné semináře, zpracování komunitního plánu a realizačního plánu na rok 2014

  - duben/květen 2014: 2. veřejné setkání

  - květen 2014: sběr připomínek k návrhu plánu, jejich vypořádání, finální podoba komunitního plánu

  - červen 2014: projednání komunitního plánu a realizačního plánu  valnou hromadou mikroregionu

- Popis nejbližších aktivit

Mapování aktuální sociální situace na území Mikroregionu Touškovsko

V první fázi budou zjišťována statistická data ohledně obyvatel, věkové struktury, školství, zaměstnanosti, sociální oblasti a další. Město Touškov jako obec s pověřeným obecním úřadem má s největší pravděpodobností k dispozici nějaké údaje týkající se sociální oblasti. Je třeba kontaktovat pracovnici sociálního odboru či matriky.

Dále budou informace získávány prostřednictvím dotazníků od poskytovatelů soc. služeb působících v mikroregionu, od organizací poskytujících související služby a od starostů obcí. Se zástupcem CPOS Město Touškov (jediný poskytovatel soc. služeb se sídlem v mikroregionu) bude uskutečněn rozhovor. K dotazníkům pro starosty, poskytovatele sociálních služeb a organizace poskytující související služby neměli členové řídící skupiny žádné připomínky.

Informace budou také čerpány od široké veřejnosti. Bude realizována anketa pro širokou veřejnost zaměřena na informovanost občanů o sociálních službách, na využívání služeb a spokojenost s nimi, na chybějící služby a na problémy v sociální oblasti v regionu. Anketní lístky bude s občany vyplňovat brigádník na ulici. A dále bylo dohodnuto, že anketní lístky budou šířeny také prostřednictvím spolků a klubů působících v obcích. Anketní lístky k vyplnění předají zástupcům klubů a spolků členové řídící skupiny. CpKP zašle členům anketní lístky v elektronické podobě.

Mapování aktuální situace bude probíhat během letních prázdnin. Výsledky budou vyhodnocovány v září a členům řídící skupiny budou představeny na příštím setkání, které proběhne na začátku října.  Poté proběhne 1. veřejné setkání, na kterém bude veřejnost informována o projektu a výsledcích mapování aktuální sociální situace.  Setkání se bude konat v Kozolupech v sále pro kulturní akce. CpKP se pokusí zajistit odvoz na setkání pro občany z okolních obcí.

Informační kampaň

Informační kampaň bude probíhat prostřednictvím zveřejňování informací na webových stránkách mikroregionu (Ing. Opltová zašle Ondřeji Starému kontakt na správce webu mikroregionu) a pokud  to bude možné, tak i na webových stránkách zapojených obcí, na obecních vývěskách a prostřednictvím rozhlasu v obcích. Dále by bylo dobré zveřejňovat informace také v  obecních zpravodajích a v regionálním tisku. Tři obce sdružené v mikroregionu vydávající obecní zpravodaj, vychází však nepravidelně. Zástupci obcí zašlou Ondřeji Starému kontakty na pracovníky, kteří mají vydávání zpravodajů na starosti, a případně termíny uzávěrek. V neposlední řadě budou distribuovány letáčky na místa s větší koncentrací obyvatel, jako jsou městské a obecní knihovny (jsou provozovány v Kozolupech a Městě Touškov), čekárny lékařů a další.

- Různé, diskuze

Pro zajištění informační kampaně a také pro účely sběru dat při zjišťování potřeb cílových skupin, ke kterému dojde v průběhu projektu, je třeba nalézt zájemce o spolupráci např. z řad aktivních seniorů, maminek na mateřské dovolené, studentů či nezaměstnaných, kteří by spolupracovali při distribuci letáků či při oslovování cílových skupin.

Představitelé obcí zašlou Ondřeji Starému kontakty na spolky či kluby působící na území mikroregionu sdružující seniory, zdravotně postižené či pracující s dětmi (Paprsek o.s., Klub invalidů, Klub důchodců v Kozolupech – paní Hofmanová). Klub důchodců v Kozolupech se pravidelně setkává v počtu cca 80 lidí, nejbližší akcí je mikulášská besídka. Senioři z klubu také pravidelně cvičí.

CpKP zašle členům řídící skupiny základní listinu kpss a statut a jednací řád řídící skupiny. Dokumenty budou projednány na dalším setkání řídící skupiny.

K dispozici nejsou žádné podklady či informace o plnění komunitního plánu na období 2008 – 2016 a jednotlivých akčních plánů. Pracovník, kterým měl tento plán na starosti, ve firmě, která plán zpracovávala, již nepracuje.

Platnost komunitního plánu, který bude zpracován v rámci projektu, byla stanovena do roku 2018. Další aktualizace plánu bude probíhat samostatně za Mikroregion Touškovsko, nedojde k připojení k Nýřansku.

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov zajišťuje v mikroregionu ze svých služeb nejvíce dovážku obědů. Ze zkušeností organizace je stále malá informovanost občanů o pečovatelské službě. Pro zvýšení poptávky po službě je třeba také zlepšit informovanost. Velký úspěch měl v loňském roce konaný ples CPOS, který se uskuteční také letos.

- Dne: 11.7.2013

Zpracoval: Ondřej Starý, CpKP západní Čechy

Ověřila: Tereza Eberlová, CpKP západní  Čechy